## Sheet1
Статус | Уверенность скоринга (%) | Шифр сметы | Наименование в смете | Координата ячейки сметы | Позиция проекта | Наименование в проекте | Область в проекте | Ед. изм. | Объем по смете | Объем по проекту | Расхождение (Дельта) | Допустимая погрешность | Описание коллизии
CRITICAL | 0 | 2 | 3 | B21 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.16-2-3 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | B23 | — | — | — | unknown | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-1-69 | Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 100 мм | B29 | — | — | — | unknown | 50.5 | 0 | 50.5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B30 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B31 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B32 | — | — | — | unknown | 116 | 0 | 116 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-10-16 | Ревизия чугунная, диаметр условного прохода 100 мм | B36 | — | — | — | unknown | 6 | 0 | 6 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.16-28-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | B39 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B44 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B45 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B46 | — | — | — | unknown | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.16-13-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100 мм - 150 мм | B50 | — | — | — | unknown | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-2-1167 | Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм | B56 | — | — | — | unknown | 75 | 0 | 75 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-1-80 | Заготовка трубная из непластифицированного поливинилхлорида, для внутренней канализации, без средств крепления, диаметр 110 мм | B57 | — | — | — | unknown | 62 | 0 | 62 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-5-133 | Ревизия из полиэтилена, диаметр 110 мм | B58 | — | — | — | unknown | 6 | 0 | 6 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B59 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B60 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B61 | — | — | — | unknown | 56 | 0 | 56 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-5-134 | Крышка ревизии из полиэтилена, диаметр 110 мм | B65 | — | — | — | unknown | 6 | 0 | 6 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-5-133 | Ревизия из полиэтилена, диаметр 110 мм / прочистка | B68 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.1-1-59 | Болты строительные анкерные с гайками | B71 | — | — | — | т | 45 | 0 | 45 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.16-13-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм | B75 | — | — | — | unknown | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-2-1165 | Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 50 мм | B81 | — | — | — | unknown | 23 | 0 | 23 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-1-79 | Заготовка трубная из непластифицированного поливинилхлорида, для внутренней канализации, без средств крепления, диаметр 50 мм | B82 | — | — | — | unknown | 17 | 0 | 17 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-5-97 | Ревизия из полиэтилена низкого давления, с крышкой, для канализации, диаметр 50 мм / прочистка | B83 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B84 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B85 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B86 | — | — | — | unknown | 58.4 | 0 | 58.4 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.1-1-59 | Болты строительные анкерные с гайками | B90 | — | — | — | т | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.16-33-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях, муфт обжимных | B94 | — | — | — | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B97 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B98 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B99 | — | — | — | unknown | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-5-542 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм | B103 | — | — | — | unknown | 3 | 0 | 3 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-5-456 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм | B106 | — | — | — | unknown | 12 | 0 | 12 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.22-27-3 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм / промывка сущ.выпусков канализации диам100мм гидродинамическим способом | B109 | — | — | — | unknown | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B113 | — | — | — | unknown | 105 | 0 | 105 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B114 | — | — | — | unknown | 63 | 0 | 63 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B115 | — | — | — | unknown | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.26-16-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | B119 | — | — | — | unknown | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.1-1-2543 | Лента армированная с клеевым слоем, универсального применения, типа ТПЛ, ширина 50 мм, серая | B125 | — | — | — | unknown | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.1-1-2544 | Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, температура эксплуатации от -40 до +105°С, для приклеивания листовых и трубчатых каучуковых теплоизоляционных материалов | B126 | — | — | — | unknown | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B127 | — | — | — | unknown | 87 | 0 | 87 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B128 | — | — | — | unknown | 47 | 0 | 47 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B129 | — | — | — | unknown | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.1-1-3853 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°C, коэффициент теплопроводности при температуре +10°C не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм | B133 | — | — | — | unknown | 15.75 | 0 | 15.75 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.17-14-3 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка подвесного унитаза | B141 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-1-85 | Унитаз керамический, подвесной для систем инсталляции, безободковый, с сидением микролифт, с горизонтальным выпуском | B146 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B147 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B148 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B149 | — | — | — | unknown | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-45 | Отвод из поливинилхлорида гофрированный для унитаза, диаметр 110 мм | B153 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-8-50 | Манжета резиновая, ступенчатая или конусная, для унитазов | B156 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.17-14-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка комплекта инсталляции | B159 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-1-83 | Система инсталляции рамного типа, для подвесных унитазов, с клавишей, два режима смыва, объем смывного бака 9 литров, ширина 500 мм, глубина 160 мм, высота 1130 мм, с крепежными элементами | B164 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B165 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B166 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B167 | — | — | — | unknown | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.17-3-7 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | B171 | — | — | — | unknown | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-1-79 | Унитаз-компакт керамический нестандартной высоты для маломобильных групп населения с горизонтальным выпуском | B177 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B178 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B179 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B180 | — | — | — | unknown | 7.77 | 0 | 7.77 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-3-1 | Сиденье пластиковое с крышкой к унитазам | B184 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-45 | Отвод из поливинилхлорида гофрированный для унитаза, диаметр 110 мм | B187 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.12-8-50 | Манжета резиновая, ступенчатая или конусная, для унитазов | B190 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.17-1-20 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка раковин (умывальников) керамических | B193 | — | — | — | unknown | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-8 | Сифон бутылочный латунный | B199 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B200 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B201 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B202 | — | — | — | unknown | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Прайс-лист | Умывальник для маломобильных граждан. Форма прямоугольная с выемкой на фронтальной поверхности 1 109,56 = [13 510 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | B206 | — | — | — | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-25 | Выпуск пластмассовый к санитарно-техническим приборам | B209 | — | — | — | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-31 | Кронштейн стальной для умывальников и моек, скрытый, большой, длина 320 мм | B212 | — | — | — | unknown | 2 | 0 | 2 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.17-1-20 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка раковин (умывальников) керамических | B215 | — | — | — | unknown | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-8 | Сифон бутылочный латунный | B221 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B222 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B223 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B224 | — | — | — | unknown | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-25 | Выпуск пластмассовый к санитарно-техническим приборам | B228 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 1.17-2-31 | Кронштейн стальной для умывальников и моек, скрытый, большой, длина 320 мм | B231 | — | — | — | unknown | 10 | 0 | 10 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Прайс-лист | Умывальник фаянсовый с отверстием для предотвращения перелива 432,82 = [5 270 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | B235 | — | — | — | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | 3.16-21-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6_06.00.01.07.001 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 3_12.00.01.11.001 | Установка воронок сливных диаметром 50 мм | B238 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | НР от ФОТ | B243 | — | — | — | unknown | 109 | 0 | 109 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | СП от ФОТ | B244 | — | — | — | unknown | 61 | 0 | 61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 |  | ЗТР | B245 | — | — | — | unknown | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Прайс-лист | Капельная воронка с гидрозатвором по типу ТП-21 для отвода конденсата от кондиционеров 105,11 = [1 279,89 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | B249 | — | — | — | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Прайс-лист | Сифон с воронкой с разрывом струи 133,38 = [1 624 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | B252 | — | — | — | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | — | — | — | 1 | 2 | p.11 [row 91] | unknown | 0 | 4 | -4 | 0 | Проектная позиция не осмечена (Пропущенный объем)
CRITICAL | 0 | — | — | — | 1 | 2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | p.12 [row 113] | unknown | 0 | 4 | -4 | 0 | Проектная позиция не осмечена (Пропущенный объем)