## Sheet1
Статус | Уверенность скоринга (%) | Шифр сметы | Наименование в смете | Координата ячейки сметы | Позиция проекта | Наименование в проекте | Область в проекте | Ед. изм. | Объем по смете | Объем по проекту | Расхождение (Дельта) | Допустимая погрешность | Описание коллизии
CRITICAL | 0 | 2 | 3 | B16 | — | — | — | unknown | 5 | 0 | 5 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | ОСР №02-01 | Выполнение работ по капитальному ремонту | B18 | — | — | — | unknown | 17104.55 | 0 | 17104.55 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 2 | Итого по гл. 2 | B20 | — | — | — | unknown | 17104.55 | 0 | 17104.55 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 1-7 | Итого по гл. 1-7 | B21 | — | — | — | unknown | 17104.55 | 0 | 17104.55 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | МОС.05.05-006.2025 прил. В.3, п. 1.2 | Временные здания и сооружения 1,4% | B24 | — | — | — | unknown | 239.46 | 0 | 239.46 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 8 | Итого по гл. 8 | B25 | — | — | — | unknown | 239.46 | 0 | 239.46 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 1-8 | Итого по гл. 1-8 | B26 | — | — | — | unknown | 17344.01 | 0 | 17344.01 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | ЛС 09-01-01 | Пусконаладочные работы | B28 | — | — | — | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 9 | Итого по гл. 9 | B29 | — | — | — | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 1-9 | Итого по гл. 1-9 | B30 | — | — | — | unknown | 17344.01 | 0 | 17344.01 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по гл. 1-12 | Итого по гл. 1-12 | B31 | — | — | — | unknown | 17344.01 | 0 | 17344.01 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | ТСН-2001.12 прил.5 п.13.1 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2% | B33 | — | — | — | unknown | 346.88 | 0 | 346.88 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого непредвиденные затраты | Итого непредвиденные затраты | B34 | — | — | — | unknown | 346.88 | 0 | 346.88 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по сводному сметному расчету без НДС | Итого по сводному сметному расчету без НДС | B35 | — | — | — | unknown | 17690.89 | 0 | 17690.89 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | ТСН-2001.12 прил.5 п.13.2 | НДС 22% | B37 | — | — | — | unknown | 3892 | 0 | 3892 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого "Налоги и обязательные платежи" | Итого "Налоги и обязательные платежи" | B38 | — | — | — | unknown | 3892 | 0 | 3892 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)
CRITICAL | 0 | Итого по сводному сметному расчету | Итого по сводному сметному расчету | B39 | — | — | — | unknown | 21582.89 | 0 | 21582.89 | 0 | Позиция сметы отсутствует в спецификации проекта (Необоснованный объем)